## 設計書鏡
工事番号 | 下水工第R6-11号 | 事 業 名 | 公共下水道事業
路河川名 |  | 工 事 名 | 岐南西処理分区第R6-2工区面整備工事
年 度 | 令和０６年度 | 施工箇所 | 羽島郡 岐南町 薬師寺地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和６年 ７月 １日
推進工
| 低耐荷力推進工 泥水式 VPφ200㎜ 路線延長 L=52.50m |  |  | 施 工 方 法 | 請負
開削工
|  |  |  | 施 工 期 間 | 令和７年 ３月１４日限り
PRPφ200㎜ 路線延長 L=91.00m
| PRPφ150㎜ 路線延長 L=52.50m |  |  | 起 工 年 月 日
マンホール工
竣 工 年 月 日
1号組立マンホール設置工 N=1基
| A1号組立マンホール設置工 N=2基 |  |  | 歩 掛 適 用 年 月
付帯工 N=1式
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:補助 | [5 empty] | 工種区分：下水道工事（２）
管路
|  | 1 | 式
管きょ工（推進）
|  | 1 | 式
管推進工
|  | 1 | 式
低耐荷力泥水推進工
ユニコーンDH-ES
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0010)
仮設備工
|  | 1 | 式
仮設備工（泥水式）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0110)
送排泥及び泥水処理設備工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送排泥及び泥水処理設備
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0170)
補助地盤改良工
|  | 1 | 式
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ1.13m 砂4.35m 粘1.39m 土被り長4.15m 902L/本
|  | 8 | 本 |  |  | 単価表(SJ0250)
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0m 砂3.96m 粘2.93m 土被り長4.17m 863L/本
|  | 6 | 本 |  |  | 単価表(SJ0251)
立坑工
|  | 1 | 式
鋼製ケーシング式土留工及び土工
|  | 1 | 式
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工
φ2000㎜
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0270)
管きょ工（開削）＜管径200㎜＞
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0320)
管路埋戻（再生砕石）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0340)
発生土処理
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0360)
管布設工
|  | 1 | 式
管類
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0380)
管基礎工
|  | 1 | 式
砕石基礎工
|  | 9 | m3 |  |  | 単価表(SJ0390)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路土留工
|  | 1 | 式
軽量鋼矢板土留
H=2.0m以下 1段支保
|  | 91 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0400)
開削水替工
|  | 1 | 式
締切排水(水替)工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0410)
マンホール工
|  | 1 | 式
組立マンホール
|  | 1 | 式
1号組立マンホール
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0420)
A1号組立マンホール
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0421)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
副管取付工
|  | 1 | 式
内副管
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0490)
外副管
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0530)
付帯工
|  | 1 | 式
舗装撤去工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 189 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0011)
舗装版破砕(t=50㎜)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0550)
舗装復旧工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 77 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0014)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0015)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0050)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 13 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0051)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
02:単独 | [5 empty] | 工種区分：下水道工事（２）
管路
|  | 1 | 式
管きょ工（開削）＜管径150㎜＞
|  | 1 | 式
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0321)
管路埋戻（再生砕石）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0341)
発生土処理
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0361)
管布設工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管類
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0381)
管基礎工
|  | 1 | 式
砕石基礎工
|  | 5 | m3 |  |  | 単価表(SJ0390)
管路土留工
|  | 1 | 式
軽量鋼矢板土留
H=2.0m以下 1段支保
|  | 52.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0401)
開削水替工
|  | 1 | 式
締切排水(水替)工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0411)
付帯工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装撤去工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 105 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0011)
舗装版破砕(t=50㎜)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0551)
舗装復旧工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 42 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0014)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
運搬費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
クレーン付トラック運転【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100600-0001)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
供用日
MC001960
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
発動発電機運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0002)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料
騒対無/排対無/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA (54.4ps) |  | 供用日
ZC58780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ダンプトラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100500-0003)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
施工歩掛表(KG100350-0004)
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020202
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ダンプトラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100350-0004)
[5 empty] | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
MC001860
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
鋼材溶接工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG030740-0005)
高圧電力Ａ臨時 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
普通作業員
人
RW1002
電力料
kWｈ
ZN600080
電気軟鋼用溶接棒
径5.0mm | 0.4 | kg
ZC18410050
電気溶接機 機械損料
日
MC010920
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｍ
鋼材溶接工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG030740-0005)
高圧電力Ａ臨時 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼材切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG030745-0006)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
普通作業員
人
RW1002
酸素ガス
ボンベ | 0.163 | m3
ZC19050000
アセチレンガス
ボンベ | 0.028 | kg
ZC19060000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
コンクリート穴あけ・はつり |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA210980-0007)
穴あけ、直径2.5cm厚さ12cm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
はつり工
人
RW1037
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
鏡切り工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG030795-0008)
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
先導体据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG030820-0009)
分割発進 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0010)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
クレーン付トラック運転【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100600-0010)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
供用日
MC001960
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG050010-0011)
口径50 |  |  |  |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
電工
人
RW1009
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC58720049
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG050015-0012)
口径50 |  |  |  |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
電工
人
RW1009
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC58720049
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
圧入掘削積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070105-0013)
φ2,000、粘性土、N≦5、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
クラムシェル運転費
時間
施工歩掛表(KG000300-0015)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
圧入機械運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000700-0014)
φ2,000、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
回転圧入機損料
時間
ZN490710
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
クラムシェル運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000300-0015)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料
時間
MC001455
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
圧入掘削積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070105-0016)
φ2,000、砂質土、N≦30、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
クラムシェル運転費
時間
施工歩掛表(KG000300-0015)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
圧入掘削積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070105-0017)
φ2,000、礫質土、N≦30、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
クラムシェル運転費
時間
施工歩掛表(KG000300-0015)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ケーシング溶接工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070110-0018)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーシング溶接工（ｍ当り）
| 6.3 | ｍ
施工歩掛表(DG070115-0019)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ケーシング溶接工（ｍ当り） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070115-0019)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ケーシング引き上げ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070120-0020)
φ2,000、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーシング引き上げ工（ｍ当り）
φ2,000、回転圧入 | 0.9 | ｍ
施工歩掛表(DG070125-0021)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ケーシング引き上げ工（ｍ当り） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070125-0021)
φ2,000、回転圧入 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ケーシング撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070130-0022)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費
時間
施工歩掛表(KG000500-0023)
ケーシング切断工
| 12.3 | ｍ
施工歩掛表(DG070135-0024)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000500-0023)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ケーシング切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070135-0024)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
底盤コンクリート打設工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070140-0025)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）
| 3.1 | m3
施工歩掛表(DG070145-0026)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
底盤コンクリート打設工（ｍ3当り） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070145-0026)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
生コンクリート
30－18－25（20） | 10.4 | m3
ZNX91695
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械設置撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070150-0027)
φ2,000、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
機械退避･再設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070150-0028)
φ2,000、回転圧入 |  |  |  |  | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
圧入機械運転費
φ2,000、回転圧入 |  | 時間
施工歩掛表(KG000700-0014)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC78790160
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
スライム処理工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070160-0029)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
円形覆工板設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070165-0030)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】
時間
施工歩掛表(KG000600-0031)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
クレーン装置付トラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000600-0031)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
円形覆工板撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070165-0032)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】
時間
施工歩掛表(KG000600-0031)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
円形覆工板開閉工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG070170-0033)
φ2,000 |  |  |  |  | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】
時間
施工歩掛表(KG000600-0031)
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000200-0034)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC001320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000110-0035)
φ＝２００mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm | 1 | ｍ
Q00181010200
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
軽量鋼矢板建込(両側)工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000315-0036)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KG000200-0037)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000200-0037)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC001357
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
軽量鋼矢板引抜(両側)工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000315-0038)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KG000200-0037)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
軽量金属支保設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0039)
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
軽量金属支保撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0040)
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポンプ運転工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000605-0041)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
工事用水中ポンプ 機械損料
常時排水 |  | 日
施工歩掛表(KG900500-0042)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
工事用水中ポンプ 機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG900500-0042)
常時排水 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料
日
MC008075
工事用水中ポンプ 機械損料
日
MC008075
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
組立マンホール設置工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010110-0043)
１号 4m超～5m以下 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
1号 4m超～5m以下 | 1 | 箇所
Q00190010600
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
底部工(組立式) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010105-0044)
敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%以下、人力打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない |  |  |  |  | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 2.28 | m3
ZC12160040
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.64 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
全ての費用、普通セメント | 7.39 | m2
施工歩掛表(DG010015-0045)
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010015-0045)
全ての費用、普通セメント |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
普通、全ての費用 | 0.02 | m3
施工P単価表(CB240060-0008)
左官
人
RW1035
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
組立マンホール設置工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010110-0046)
０号または楕円 2m以下 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m以下 | 1 | 箇所
Q00190010100
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
底部工(組立式) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010105-0047)
敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%以下、人力打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない |  |  |  |  | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 1.95 | m3
ZC12160040
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.26 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
全ての費用、普通セメント | 6.04 | m2
施工歩掛表(DG010015-0045)
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
副管取付工（外副管） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG010035-0048)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差3.5m以上～4.0m未満 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000110-0049)
φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時） |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm | 1 | ｍ
Q00181010200
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0050)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0051)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000110-0052)
φ＝１５０mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 150mm | 1 | ｍ
Q00181010100
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（未登録代価）
低耐荷力泥水推進工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
ユニコーンDH-ES |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用硬質塩化ビニル管
| 1 | 式
単価表(SJ0020)
発生土処理
| 1 | 式
単価表(SJ0090)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
推進用硬質塩化ビニル管 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標準管
| 49 | 本
TJ0010
先頭管
| 1 | 本
TJ0020
最終管
| 1 | 本
TJ0030
推進工
| 50.95 | ｍ／日
単価表(SJ0030)
ケーシング類撤去工
| 50.95 | ｍ／日
単価表(SJ0080)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
推進工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 6.6 | ｍ／日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
滑材（塩ビ管用）
ﾘｯﾄﾙ
ZN383900
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
発動発電機運転費
日
施工歩掛表(KC214000-0002)
推進工機械器具損料(1)
日
単価表(SJ0040)
推進工機械器具損料(2)
日
単価表(SJ0060)
推進工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 6.6 | ｍ／日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進工機械器具損料(3)
日
単価表(SJ0070)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 6.6 | ｍ／日
単位当り | 1 | ｍ／日 | 当り
推進工機械器具損料(1) |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進機等損料
日
TJ0040
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
推進工機械器具損料(2) |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進工機械器具損料
固定部・変動部 | 6.6 | ｍ
単価表(SJ0050)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
推進工機械器具損料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
固定部・変動部 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進器具類損料（固定部）
| 1 | 式
TJ0050
推進器具類損料（変動部）
| 50.95 | ｍ
TJ0060
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
推進工機械器具損料(3) |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送泥ポンプ
日
TJ0070
排泥ポンプ
日
TJ0080
立坑バイパス
日
TJ0090
排泥水流量測定装置
日
TJ0100
ユニット型泥水処理装置
日
TJ0110
トラック損料
日
TJ0120
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ケーシング類撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 30 | ｍ／日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
合 計 | 30 | ｍ／日
単位当り | 1 | ｍ／日 | 当り
発生土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土処分工
| 0.5 | m3
単価表(SJ0031)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
発生土処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0031)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
| 1 | m3／日
単価表(SJ0100)
処理費（建設発生土）
（ほぐし状態） | 1 | m3
ZC30000051
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 0.07 | m3／日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】
日
施工歩掛表(KG100500-0003)
合 計 | 0.07 | m3／日
単位当り | 1 | m3／日 | 当り
仮設備工（泥水式） |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
坑口工
φ200用 | 1 | 箇所
単価表(SJ0120)
既設マンホール坑口工
φ200用 | 1 | 箇所
単価表(SJ0130)
鏡切り
φ200 | 1 | 箇所
単価表(SJ0140)
推進設備工
| 1 | 箇所
単価表(SJ0150)
先導体据付工
分割発進 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG030820-0009)
先導体撤去工
人孔回収 | 1 | 箇所
単価表(SJ0160)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
坑口工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ200用 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
溶接工
人
RW1012
普通作業員
人
RW1002
止水器
| 1 | 組
ZN384300
鋼材溶接工
高圧電力Ａ臨時 | 1.9 | ｍ
施工歩掛表(DG030740-0005)
鋼材切断工
| 3.8 | ｍ
施工歩掛表(DG030745-0006)
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
合 計 | 1 | 箇所
坑口工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ200用 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
既設マンホール坑口工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
φ200用 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水器
| 1 | 組
ZN384300
アンカーボルト
| 8 | 本
ZN126100
急結止水セメント
| 16 | kg
TJ0130
コンクリート穴あけ・はつり
穴あけ、直径2.5cm厚さ12cm | 1 | 箇所
施工歩掛表(DA210980-0007)
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
鏡切り |  |  |  |  | 単価表(SJ0140)
φ200 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | 1.2 | ｍ
施工歩掛表(DG030795-0008)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
推進設備工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0150)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
電工
人
RW1009
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
先導体撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0160)
人孔回収 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
送排泥及び泥水処理設備 |  |  |  |  | 単価表(SJ0170)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管材設置撤去工
| 36.62 | ｍ
単価表(SJ0430)
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)
口径50 | 1 | 台
施工歩掛表(DG050010-0011)
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)
口径50 | 1 | 台
施工歩掛表(DG050015-0012)
泥水処理装置据付撤去工
| 1 | 基
単価表(SJ0190)
作泥材
| 1 | 式
単価表(SJ0200)
泥水運搬処理
| 14.7 | m3
単価表(SJ0230)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
配管材設置撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0430)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
泥水処理装置据付撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0190)
[5 empty] | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
とび工
人
RW1006
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
日
施工歩掛表(KG100600-0001)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
作泥材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
初期作泥材
| 3 | m3
単価表(SJ0210)
補給作泥材
| 1 | 式
単価表(SJ0220)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
初期作泥材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0210)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
粘土
| 300 | kg
ZN385400
ベントナイト
| 50 | kg
ZN383100
ＣＭＣ
| 1 | kg
ZN383400
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
補給作泥材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0220)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＣＭＣ
| 9.1 | kg
ZN383400
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
泥水運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
17.5km以下、DID区間有り、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準 | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0001)
処理費（ベントナイト）
| 1 | m3
ZC29150006
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ1.13m 砂4.35m 粘1.39m 土被り長4.15m 902L/本 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
土質安定注入薬剤
溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ |  | ﾘｯﾄﾙ
TJ0160
ボーリングマシン 機械損料
日
MC005550
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
MC026120
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 本
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ1.13m 砂4.35m 粘1.39m 土被り長4.15m 902L/本 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 本 | 当り
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0251)
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0m 砂3.96m 粘2.93m 土被り長4.17m 863L/本 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
土質安定注入薬剤
溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ |  | ﾘｯﾄﾙ
TJ0160
ボーリングマシン 機械損料
日
MC005550
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
MC026120
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 本
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0251)
複相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0m 砂3.96m 粘2.93m 土被り長4.17m 863L/本 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 本 | 当り
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
φ2000㎜ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削
φ2000㎜ | 7.31 | ｍ
単価表(SJ0280)
底盤コンクリート打設工
φ2,000 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070140-0025)
圧入掘削設備
φ2000㎜ | 1 | 箇所
単価表(SJ0290)
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置
鋼製方式呼び径2000厚12㎜ | 1 | 式
単価表(SJ0300)
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料
| 1 | 式
単価表(SJ0310)
排水運搬処理
φ2000㎜ | 1 | 箇所
単価表(SJ0440)
円形覆工板
φ2000㎜ 1箇所 22回 | 1 | 箇所
単価表(SJ0470)
合 計 | 1 | 式
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
φ2000㎜ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
φ2000㎜ |  |  |  |  | 7.31 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
圧入掘削積込工
φ2,000、粘性土、N≦5、回転圧入 | 1.83 | ｍ
施工歩掛表(DG070105-0013)
圧入掘削積込工
φ2,000、砂質土、N≦30、回転圧入 | 4.35 | ｍ
施工歩掛表(DG070105-0016)
圧入掘削積込工
φ2,000、礫質土、N≦30、回転圧入 | 1.13 | ｍ
施工歩掛表(DG070105-0017)
ケーシング溶接工
φ2,000 | 2 | 箇所
施工歩掛表(DG070110-0018)
ケーシング引き上げ工
φ2,000、回転圧入 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070120-0020)
ケーシング撤去工
φ2,000 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070130-0022)
合 計 | 7.31 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
圧入掘削設備 |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
φ2000㎜ |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設置撤去工
φ2,000、回転圧入 | 1 | 回
施工歩掛表(DG070150-0027)
機械退避･再設置工
φ2,000、回転圧入 | 1 | 回
施工歩掛表(DG070150-0028)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0300)
鋼製方式呼び径2000厚12㎜ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型立坑 刃先製作取付費
鋼製方式 呼び径2000 外刃 | 1 | 個
TJ1240
小型立坑 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜ | 1 | 式
TJ1250
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料
φ2000 | 1 | 式
TJ0170
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
排水運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0440)
φ2000㎜ |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スライム処理工
φ2,000 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070160-0029)
汚泥処分工
片道5km DID無 立坑深H≦7.0m | 1.2 | m3
単価表(SJ0460)
処理費（ベントナイト）
| 1.2 | m3
ZC29150006
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
汚泥処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0460)
片道5km DID無 立坑深H≦7.0m |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車
積載質量3.1~3.5t吸入管径75㎜ |  | 日
単価表(SJ0450)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
汚泥吸排車 |  |  |  |  | 単価表(SJ0450)
積載質量3.1~3.5t吸入管径75㎜ |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
供用日
MC005190
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
円形覆工板 |  |  |  |  | 単価表(SJ0470)
φ2000㎜ 1箇所 22回 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
円形覆工板設置工
φ2,000 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070165-0030)
円形覆工板撤去工
φ2,000 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG070165-0032)
円形覆工板開閉工
φ2,000 | 22 | 回
施工歩掛表(DG070170-0033)
円形覆工板賃料
使用期間1.6 3ヶ月以下 | 1 | 式
単価表(SJ0480)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
円形覆工板賃料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0480)
使用期間1.6 3ヶ月以下 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径2000
3ヶ月以下 | 1.6 | 枚/月
TJ1260
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径2000
整備料 | 1 | 枚
TJ1270
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管路掘削 |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
障害無し、土砂、標準、無し | 109 | m3
施工P単価表(CB210030-0002)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
障害有り、土砂、標準、無し | 12 | m3
施工P単価表(CB210030-0003)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管路埋戻（再生砕石） |  |  |  |  | 単価表(SJ0340)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 105 | m3
単価表(SJ0350)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  |  |  | 単価表(SJ0350)
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 133 | m3
ZC12160040
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KG000200-0034)
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB210450-0004)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0360)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土運搬費（処分費含む）
| 118 | m3
単価表(SJ0370)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
残土運搬費（処分費含む） |  |  |  |  | 単価表(SJ0370)
[5 empty] | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
12.0km以下、DID区間有り、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準 | 120 | m3
施工P単価表(CB210110-0005)
処理費（建設発生土）
（ほぐし状態） | 120 | m3
ZC30000051
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0380)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
φ＝２００mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） | 89 | ｍ
施工歩掛表(DG000110-0035)
埋設テープ（標識シート）幅75㎜
| 89 | ｍ
TJ0180
マンホール用可とう継手 PRPφ200
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ | 4 | 個
TJ0190
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
砕石基礎工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0390)
[5 empty] | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 120 | m3
ZC12160040
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満 | 100 | m3
施工P単価表(CB210410-0006)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
軽量鋼矢板土留 |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
H=2.0m以下 1段支保 |  |  |  |  | 91 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工
| 91 | ｍ
施工歩掛表(DG000315-0036)
軽量鋼矢板引抜(両側)工
| 91 | ｍ
施工歩掛表(DG000315-0038)
軽量金属支保設置工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 | 91 | ｍ
施工歩掛表(DW000125-0039)
軽量金属支保撤去工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 | 91 | ｍ
施工歩掛表(DW000125-0040)
軽量鋼矢板損料
H=2.0m以下 1段支保 | 91 | ｍ
TJ1090
軽量鋼矢板修理･損耗費
H=2.0m以下 1段支保 | 2 | 現場
TJ1100
軽量金属支保工損料
H=2.0m以下 1段支保 | 91 | ｍ
TJ1110
軽量金属支保工修理・損耗費
H=2.0m以下 1段支保 | 1 | 現場
TJ1120
軽量鋼矢板土留 |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
H=2.0m以下 1段支保 |  |  |  |  | 91 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 91 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
締切排水(水替)工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工
日
施工歩掛表(DG000605-0041)
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工
| 1 | 現場
単価表(SJ0231)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0231)
[5 empty] | 1 | 現場 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 現場
単位当り | 1 | 現場 | 当り
1号組立マンホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工（市場単価）
１号 4m超～5m以下 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG010110-0043)
底部工(組立式)
敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%以下、人力打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG010105-0044)
マンホール鉄蓋φ600 T-25
| 1 | 個
TJ1130
転落防止梯子 φ600
| 1 | 個
TJ1280
無収縮モルタル25kg（袋）
| 1 | 袋
TJ1140
斜壁 450㎜（1号）
| 1 | 個
TJ1150
直壁 900㎜（1号）
| 1 | 個
TJ1160
直壁 1200㎜（1号）
| 1 | 個
TJ1170
1号組立マンホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直壁 1500㎜（1号）
| 1 | 個
TJ1180
直壁 1800㎜（1号）
| 1 | 個
TJ1190
管取付け壁 1,200㎜（1号）
Ⅱ種 | 1 | 個
TJ1450
底版（1号）
Ⅱ種 | 1 | 個
TJ1460
FRP製中間スラブ φ900
| 1 | 個
TJ1470
削孔（VPφ100）
| 1 | 箇所
TJ1200
削孔（PRPφ150）
| 1 | 箇所
TJ1210
削孔（PRPφ200）
| 1 | 箇所
TJ1220
1号組立マンホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔（VPφ200）
| 1 | 箇所
TJ1230
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
A1号組立マンホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0421)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工（市場単価）
０号または楕円 2m以下 | 2 | 箇所
施工歩掛表(DG010110-0046)
底部工(組立式)
敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%以下、人力打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない | 2 | 箇所
施工歩掛表(DG010105-0047)
マンホール鉄蓋φ600 T-25
| 2 | 個
TJ1130
無収縮モルタル25kg（袋）
| 2 | 袋
TJ1140
調整リング（150㎜）
| 2 | 個
TJ1290
斜壁 450㎜（A1号）
| 2 | 個
TJ1300
管取付け壁 600㎜（A1号）
| 1 | 個
TJ1310
管取付け壁 900㎜（A1号）
| 1 | 個
TJ1311
A1号組立マンホール |  |  |  |  | 単価表(SJ0421)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
底版（A1号）
| 2 | 個
TJ1320
削孔（PRPφ150）
| 1 | 箇所
TJ1210
削孔（PRPφ200）
| 2 | 箇所
TJ1220
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
内副管 |  |  |  |  | 単価表(SJ0490)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
副管取付工（内副管）
4.5m以上～5.0m未満 | 2 | 箇所
単価表(SJ0500)
管類
φ150 | 1 | 式
単価表(SJ0510)
管類
φ100 | 1 | 式
単価表(SJ0520)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
副管取付工（内副管） |  |  |  |  | 単価表(SJ0500)
4.5m以上～5.0m未満 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
φ150 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内副管継手用直管（スリム型）
φ150 L=1.00m | 5 | 本
TJ1330
固定バンド
φ150用 | 5 | 個
TJ1340
内副管継手用エルボ（スリム型）
φ150用 | 1 | 個
TJ1350
貼付型内副管継手（スリム型）
φ200-150 | 1 | 個
TJ1360
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0520)
φ100 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
φ100×4.00m | 1 | 本
TJ1370
固定バンド
φ100用 | 5 | 個
TJ1380
90°エルボ
φ100 | 1 | 個
TJ1390
貼付型内副管継手（スリム型）
φ150-100 | 1 | 個
TJ1400
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
外副管 |  |  |  |  | 単価表(SJ0530)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
副管取付工（外副管）
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差3.5m以上～4.0m未満 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DG010035-0048)
管類
| 1 | 式
単価表(SJ0540)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、21-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.395 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 3.94 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時） | 1 | ｍ
施工歩掛表(DG000110-0049)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0540)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
φ150×4.00m | 1 | 本
TJ1410
ﾘﾌﾞ副管用90°支管 φ150㎜
| 1 | 個
TJ1420
接着受口カラー φ150
| 1 | 個
TJ1430
90°曲管 φ150
| 1 | 個
TJ1440
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
舗装版破砕(t=50㎜) |  |  |  |  | 単価表(SJ0550)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 | 77 | m2
施工P単価表(CB430310-0012)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用 | 4 | m3
施工P単価表(CB227010-0013)
処分費（各務原市下切町）
アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以下 | 9 | ｔ
ZC29400001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管路掘削 |  |  |  |  | 単価表(SJ0321)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
障害無し、土砂、標準、無し | 63 | m3
施工P単価表(CB210030-0002)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
障害有り、土砂、標準、無し | 3 | m3
施工P単価表(CB210030-0003)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管路埋戻（再生砕石） |  |  |  |  | 単価表(SJ0341)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 58 | m3
単価表(SJ0350)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
発生土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0361)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土運搬費（処分費含む）
| 64 | m3
単価表(SJ0370)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0381)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工
φ＝１５０mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） | 51 | ｍ
施工歩掛表(DG000110-0052)
埋設テープ（標識シート）幅75㎜
| 51 | ｍ
TJ0180
マンホール用可とう継手 PRPφ150
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ | 2 | 個
TJ0191
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
軽量鋼矢板土留 |  |  |  |  | 単価表(SJ0401)
H=2.0m以下 1段支保 |  |  |  |  | 52.5 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工
| 52.5 | ｍ
施工歩掛表(DG000315-0036)
軽量鋼矢板引抜(両側)工
| 52.5 | ｍ
施工歩掛表(DG000315-0038)
軽量金属支保設置工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 | 52.5 | ｍ
施工歩掛表(DW000125-0039)
軽量金属支保撤去工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 | 52.5 | ｍ
施工歩掛表(DW000125-0040)
軽量鋼矢板損料
H=2.0m以下 1段支保 | 52.5 | ｍ
TJ1090
軽量鋼矢板修理･損耗費
H=2.0m以下 1段支保 | 1.4 | 現場
TJ1100
軽量金属支保工損料
H=2.0m以下 1段支保 | 52.5 | ｍ
TJ1110
軽量金属支保工修理・損耗費
H=2.0m以下 1段支保 | 1 | 現場
TJ1120
軽量鋼矢板土留 |  |  |  |  | 単価表(SJ0401)
H=2.0m以下 1段支保 |  |  |  |  | 52.5 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 52.5 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
締切排水(水替)工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0411)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工
日
施工歩掛表(DG000605-0041)
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工
| 1 | 現場
単価表(SJ0231)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
舗装版破砕(t=50㎜) |  |  |  |  | 単価表(SJ0551)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 | 42 | m2
施工P単価表(CB430310-0012)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用 | 2 | m3
施工P単価表(CB227010-0013)
処分費（各務原市下切町）
アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以下 | 5 | ｔ
ZC29400001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
積込費取卸し費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0580)
積込費+取卸し費・基地～現場 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込費取卸し費
積込費+取卸し費・基地～現場 | 1 | ｔ
TJ1490
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鋼材運搬工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0560)
往路 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費
基本運賃 | 1 | ｔ
TJ1480
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鋼材運搬工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0570)
復路 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費
基本運賃 | 1 | ｔ
TJ1480
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100002-02)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込費取卸し費
| 54.544 | ｔ
単価表(SJ0580)
鋼材運搬工
| 27.272 | ｔ
単価表(SJ0560)
鋼材運搬工
| 27.272 | ｔ
単価表(SJ0570)
合 計 | 1 | 式

## 特記仕様書（鏡）
第１条 適用
受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書によるほか、この特記仕様書に基づき施工するものとする。
この設計書の設計積算基準は、令和６年度版土木工事標準積算基準書等を適用している。
第２条 工事着手前協議について
受注者は、すべての工事において、契約後１～２週間以内に総合評価落札方式の「履行項目」、「法定福利費」
その他すみやかに協議が必要な事項について、工事着手前協議を行わなければならない。その他の協議事項
（設計内容等）については、監督員から指示がある場合を除き、工事着手日までに監督員と工事着手前協議を行うこと。
協議に当たっては、「施工打ち合わせ記録簿」（第12-1号様式）に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。
監督員は「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄を記入し、受注者にその回答を通知すること。
第３条 地下埋設物の確認について
地下埋設物の近接工事における事故防止は、「地下埋設物の事故防止マニュアル」（令和2年10月 中部地方整
備局）に基づき対応すること。
第４条 １日未満で完了する作業の積算について
「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について協議の発議を行うこと
ができる。
受注者は、協議に当って、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際
の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。
第５条 モデル工事の実施について
受注者は、工事契約後に下記のモデル工事の実施について、発注者に申し入れを行うことができる。
・ＩＣＴを活用したモデル工事
・建設現場環境改善モデル工事
・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
第６条 ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事とする。
実施に当たっては、「ワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施すること。
第７条 電子メールを活用した情報共有について
本工事の施工中における受発注者間の情報共有は「電子メールを活用した情報共有における運用指針」により
実施すること。
ただし、これにより難い場合は、工事着手前協議時に監督員と協議のうえ決定すること。
第８条 電子納品の実施について
本工事は工事完成図書の電子納品の実施対象工事とする。
受注者は、電子成果品を「岐阜県建設工事共通仕様書」、「工事完成図書の電子納品要領」、「岐阜県電子納品運用
ガイドライン」等に基づき作成し、電子媒体で納品すること。
施設情報登録ファイルは「施設台帳情報等の更新要領」に基づき作成し提出すること。
「要領」「ガイドライン」等で記載のなき事項及び質疑が生じた場合は、監督員と協議すること。
第９条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒
板情報電子化対象工事とすることができる。
運用は、写真管理基準「2-8デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」に基づき実施すること。
第10条 下請契約及び使用資材について
受注者は、下請負人を選定するときは、「岐阜県公契約条例」（平成27年3月24日 岐阜県条例第21号以下「公契約条
例」という。）に基づき、県内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。
また、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めなければならない。
第11条 下請負人との契約について
受注者は、「建設業法」（昭和24年法律第100号）、「下請代金支払遅延等防止法」（昭和31年法律第120号）、「公契
約条例」その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人との対
等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。
第12条 創意工夫・社会性等の実施報告について
受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫に関する項目について、具体的な内容と実施方法をあらかじめ施
工計画書に記述するとともに、実施した創意工夫・社会性等に関する項目の実施状況を工事完了時までに「創意工夫に関
する実施報告書」（工評定様式6号）または「社会性（地域への貢献等）に関する実施報告書」（工評定様式7号）に記載
し、監督員に提出することができる。
第13条 産業廃棄物の適正処理について
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に従い、
産業廃棄物関連書類の提出及び処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に
至るまで適正に処理されていることを確認し、関係書類を監督員に提示しなければならない。
第14条 不当介入における通報義務について
１ 妨害又は不当要求に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められ
ない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。
２ 履行期間の延長について
受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、
発注者に履行期間の延長を請求することができる。
第15条 工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）について
受注者は「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」に基づき照査を実施すること。
第16条 工事書類の作成について
工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取扱いについては「工事書類作成提出要領」に基づき
実施すること。
第17条 一般的制限値を超える車両の運行について
岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-36交通安全管理第13項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受
注者は関係資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。
特殊車両通行の確認は、「公共工事における大型車の通行適正化に向けた取り組みについて（通知）」（平成29年12月
25日付け技第622号）によるものとする。
第18条 熱中症対策に資する現場管理費の補正
１ 本工事は、工事期間中（準備、後片づけ期間を含む）における真夏日の日数を基に、設計変更時に現場管理費を補正
する試行対象工事である。
２ 用語の定義
ア 真夏日
日最高気温が３０度以上の日をいう。
イ 工事期間
準備、後片づけ期間を含めた工事期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事中止期間は含まない。
ウ 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 ＝ 工事期間の真夏日 ÷ 工事期間
３ 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、
監督員へ提出する。
４ 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温を用いることを標準とするが、環
境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることもできることとする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25度以上となる日を真夏日と見なす。但し、これにより難い場合は、施工現場を
代表する１地点で気象庁の観測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
なお、計測に要する費用は受注者の負担とする。
５ 受注者は、監督員へ計測結果の資料を提出するものとする。
６ 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工事期間中の日最高気温から真夏日率を算定した上で熱中症
対策補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
熱中症対策補正値（％）＝ 真夏日率 × 補正係数 ※補正係数：１．２
第19条 法定外の労災保険の付保
受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。
第20条 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
１ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実
績変更対象費」という）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も
考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適
正な工事の実施が困難になった場合には、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終変更時点で設計変更できることと
する。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
（宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
２ 受注者は、労働者確保に要する設計変更を希望する場合、工事着手日までに実施計画書（様式１）を作成し発注者へ
協議するものとする。発注者は協議があった場合、実績変更対象費の設計計上割合を受注者へ通知する。
３ 最終変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績報告書（様式２）及び実績
変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書のないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）
を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
４ 受注者の責による工事工程の遅れ等、受注者の責に帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
５ 受注者から提出された書類に虚偽の申告があった場合については、法的処置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
第21条 行政情報流出防止対策の強化
１ 受注者は、本工事の履行に関する全ての行政情報（個人情報を含む）について適切な流出防止対策をとるものとする。
２ 受注者は、本工事で行政情報を取り扱う場合には、行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
（関係法令等の遵守）
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
（行政情報の目的外使用の禁止）
受注者は、発注者の許可無く本工事の履行に関して取り扱う行政情報を本工事の目的以外に使用してはならない。
（社員等に対する指導）
受注者は、受注者の社員等に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
（契約終了時等における行政情報の返却）
受注者は、本工事の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同
じ。）については、本工事の実施完了後または本工事の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接
発注者に返却するものとする。
（行政情報の管理体制の確保）
受注者は、行政情報を適正に管理する体制を確保しなければならない。
（行政情報の電子的な取り扱い）
受注者は、本工事の実施に際し、行政情報の電子的な取り扱いをしてはならない。
（事故の発生時の措置）
１）受注者は、本工事の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速
やかに発注者に届け出るものとする。
２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を
講ずるものとする。
３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第22条 まんなかホリデーの取組について
１ 受注者は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工
に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。
なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
２ 休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。
（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）
第23条 以下の特記仕様は、条件明示により指定されたものを適用する。
１．建設現場環境改善モデル工事
本工事は、建設現場環境改善モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照して
ください。
２．週休２日制モデル工事
本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の週休２日制モデル工事実施要領」
を参照してください。
３．建設キャリアアップシステム活用モデル工事
本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事です。詳細は「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注の建設
キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」を参照してください。
４．若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）
１ 女性技術者（現場代理人を含む）（以下「女性技術者等」という。）が現場で働くための環境整備
（１）本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。
（２）受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備について、
監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。
（３）女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の設置等
）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用については設
計変更の対象とする。
５．若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価落札方式）
１ 女性技術者（現場代理人を含む）（以下「女性技術者等」という。）が現場で働くための環境整備
（１）本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。
（２）受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備について、
監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。
（３）女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の設置等
）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用については設
計変更の対象とする。
６．ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）
本工事は、発注者指定型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注のＩＣ
Ｔを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
７．ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）
本工事は、施工者希望型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注のＩＣ
Ｔを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
８．フレックス工期（任意着手方式）
１ 本工事はフレックス工期による契約方式（任意着手方式）の工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間
で、任意の日を工事開始日とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監
理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
２ 受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。
（１）落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して３日以内（請負予定価格が4,000万円以上の場合は開札後の確認資
料の提出期限日まで）に工期様式第１号により工事開始日を通知するものとする。
（２）積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が施工時期を選択することによ
り生じる経費については、受注者の負担とする。
（３）契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物
の設置等の行為をしてはならない。
（４）受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝
日等を除き１０日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
（５）「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
（６）契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、工事開始日通
知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。
（７）低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、契
約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限日から工期日数を確保した日とする。
９．フレックス工期（発注者指定方式）
１ 本工事はフレックス工期による契約方式（発注者指定方式）の工事であり、発注者が指定する日を工事開始日とするもの
である。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補
佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
２ 受注者は、次のとおり実施すること。
（１）積算にあたっては、工事開始日を起算日とした工期日数分を工事期間としている。
（２）契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物
の設置等の行為をしてはならない。
（３）受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝
日等を除き１０日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
（４）「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
（５）契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、変更契約を締
結するものとする。
（６）低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始日以降に契約締結となった場合には、契約締
結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始日から工期日数を確保した日とする。
１０．人材育成型総合評価落札方式モデル工事
本工事は、人材育成型総合評価落札方式モデル工事です。詳細は、「岐阜県建設工事における人材育成型総合評価落札方式
試行要領」を参照してください。
１１．BIM/CIM適用工事（発注者指定型）
本工事は、発注者指定型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照して
ください。
１２．BIM/CIM適用工事（受注者希望型）
本工事は、受注者希望型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照して
ください。
第24条 工事情報共有システム(ASP)の使用について
１．本工事で工事情報共有システムを利用する際は、「岐阜県情報共有システム運用要領」を参照すること。
２．本工事での工事情報共有システムを利用する場合は、ASPサービス業者との契約は、受注者が行うものとする。
なお、利用するASPサービスは、岐阜県情報共有システム運用要領第6条の使用条件を満たしていること。
３．受注者は、工事情報共有システムを利用する場合は、初回打ち合わせ時に契約するASPサービス業者について報告を行うこと。
４．受注者より申し出があれば、ASP対象工事とすることができる。
第25条 現場遠隔確認システムを用いた段階確認について（林政部、県土整備部発注工事のみ対象）
１．本工事で現場遠隔確認システムを用いる際は、「現場遠隔確認システム運用要領」を参照すること。
２．本工事で現場遠隔確認システム利用する場合は、相互通信可能なWEB会議システムを用いることとする。
３．段階確認にて現場遠隔確認システムを用いる場合は、施工計画書に明記すること。
４．使用可能な工種については、「現場遠隔確認システムを活用した段階確認等について」を参照すること。
第26条 除草作業について（県土整備部発注工事のみ対象）
除草作業（準備として行うものを含む）を実施する場合は、「安全な除草作業の手引き（案）」（令和6年4月 県土整備部）に
基づき対応すること。
第27条 総合評価落札方式による契約について
総合評価落札方式により契約を締結する場合にあっては、加点となる技術提案を含めた技術資料に記載された事項（第２条によ
り協議を行った履行項目）について受注者は履行しなければならず、施工中（監督員の請求があったとき）又は工事完成時に、証
明書類を提示しなければならない。
（１）受注者の責により履行されなかった場合には、入札参加資格停止、工事成績評定の減点を行うものとする。
（２）技術提案型総合評価落札方式の場合において受注者の責により履行されなかった場合には、上記（１）に加え、入札時に
付与した加算点の再計算を行い減点分を金額換算し、減額変更するものとする。

## 特記仕様書
特記仕様書（条件明示）
下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（県）と協議し適切な処置を講ずるものとする。
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
工程関係 |  | 関連工事 |  | 関連する他の工事の工期（施工時期）
関連する他の工事の内容
|  | 施工の制限 |  | 施工内容
施工時期
施工時間
施工方法
工事の抑制期間（交通規制）
|  | 対外協議未了事項 |  | 未了協議の内容
制約を受ける内容
協議成立の見込み時期
|  | 協議条件 |  | 協議で付された特定条件の項目
協議で付された特定条件の影響範囲
|  | 余裕工期設定工事 |  | 工事の着手時期
|  | 事前調査 |  | 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査
項目
調査期間
埋設物等の移設予定時期（見込み時期）
|  | 休日日数 |  | 休日日数
作業不可能見込み日数
用地関係 |  | 工事用地の未買収（未処理） |  | 場所
範囲
処理の見込み時期
未買収地への立入り可否
|  | 工事用地の復旧 |  | 工事用地等の使用後の復旧内容
|  | 工事用地の借地 |  | 工事用仮設道路及び資機材置場の借地
場所
範囲
期間
使用条件
復旧方法
工事に必要な土地の借地料
|  | 仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等） |  | 施工者に使用させる仮設ヤード
場所
範囲
期間
使用条件
復旧方法
公害関係（環境対策） |  | 工事に伴う公害防止対策 |  | 公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項
施工方法
建設機械・設備
作業時間等の指定
|  | 水替・流入防止施設 |  | 防止施設の内容
設置期間
|  | 濁水、湧水処理対策 |  | 処理施設の内容
処理条件の内容
|  | 事業損失 |  | 事前・事後調査の区分
調査時期
調査方法
調査範囲
調査項目
|  | 六価クロム溶出試験 |  | 対象工種・工法
試験実施段階・検体数
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
安全対策関係 |  | 交通安全施設等 |  | 指定の内容
指定の期間
|  | 近接施工 |  | 鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工
施工方法
作業時間
|  | 防護施設 |  | 防護施設の内容
|  | 交通誘導員等 |  | 交通誘導員・保安要員の配置指定
場所
期間
時間
（配置）人数
交替要員の有無
発破作業等の保全設備
発破作業等の制限内容
|  | 換気設備等 |  | 換気設備等の対策内容
工事用道路関係 |  | 一般道路の使用 |  | 資機材搬入経路
資機材搬出経路
使用期間
時間帯
使用中・使用後の処置内容
|  | 仮設道路の設置 |  | 安全施設等の設置内容
安全施設等の設置期間
工事終了後の存置方法
工事終了後の撤去方法
維持補修の内容
仮設備関係 |  | 仮設物の引き渡し・引継 |  | 仮設物の引き渡し・引継の内容
仮設物の引き渡し・引継の期間、時期
仮設物の引き渡し・引継の条件
|  | 仮設備の構造 |  | 仮設備の構造
仮設備の施工方法
仮設備の設計条件
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
建設副産物関係 |  | 建設発生土（受入） |  | 残土受入場所又は仮置場所
位置
処理量
運搬距離・経路
搬入時間制限
処理・保管条件
|  | 建設発生土（搬出） |  | 残土受入場所又は仮置場所
位置
処理量
運搬距離・経路
搬入時間制限
処理・保管条件
|  | 現場内の再利用・減量化 |  | 再利用・減量化の内容
使用場所（現場内等）
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | 処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
工事支障物件等 |  | 占用物件等の工事支障物件の存在 |  | 占用物件の有無
工事支障物件
支障物件
管理者（所有者）
支障物件の位置
支障物件移設時期
支障物件工事方法
支障物件防護方法
|  | 占用工事との重複 |  | 重複する占用物件工事の内容
重複する占用物件工事の期間
薬液注入関係 |  | 設計・施工条件 |  | 設計条件
工法区分
材料種類
施工範囲
削孔数量
削孔延長
注入量
注入圧
|  | 周辺環境調査 |  | 環境調査の内容
施工条件
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 制約条件等 | チェック欄
[6 empty] | 係長 | 担当
その他 |  | 工事用資機材の保管及び仮置き |  | 保管・設置場所
保管期間
保管方法
|  | 現場発生品 |  | 品名
数量
引渡し場所
再使用の有無
|  | 支給材料及び賃貸借品 |  | 品名
数量
品質
規格寸法又は性能
引渡し場所
引渡期間
|  | 架設（仮設）工法の指定 |  | 施工方法
施工条件
|  | 工事用電力の指定 |  | 内容
|  | 新技術・新工法等の指定 |  | 新技術・新工法・特許工法の内容
|  | 工事材料・資材の使用 |  | 県産材の優先利用可能の有無
リサイクル認定製品の優先利用可能の有無
|  | 調査試験に対する協力 |  | 公共事業労務費調査
諸経費動向調査
施工合理化調査
施工形態動向調査
|  | 立木伐採 |  | 対象範囲
処理方法
受入施設名
処理場所
受入時間
受入条件
運搬距離
|  | 設計内容の未検討項目 |  | 未検討内容
検討終了時期
|  | 技術者の配置 |  | 本工事の主任技術者は専任とする
|  | 行政情報流出防止対策 （個人情報を含む） |  | 行政情報の内容
行政情報の使用目的
行政情報の管理体制
行政情報の返却
|  | モデル工事 |  | 建設現場環境改善モデル工事
週休２日制モデル工事
建設キャリアアップシステム活用モデル工事
若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）
若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）
ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）
ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）
フレックス工期（任意着手方式）
フレックス工期（発注者指定方式）
人材育成型総合評価落札方式モデル工事
|  | その他 |  | BIM/CIM適用工事（発注者指定型）
BIM/CIM適用工事（受注者希望型）